## Aktivitätenliste
ID | Vorgang | Phase | Typ | Vorgänger | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer | Status
34 | Planung | 01-Planung |  |  |  | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | beendet | 2020-08-18
2 | Definition Anforderungsprofil | 01-Planung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0 | beendet
4 | PSP erstellen | 01-Planung | Aktivität |  | PS | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 3 | beendet
9 | Definition Charakter | 01-Planung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0 | beendet
10 | Definition Spielwelten | 01-Planung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0 | beendet
11 | Definition Level | 01-Planung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0 | beendet
12 | Definition (End-)Gegner | 01-Planung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0 | beendet
17 | Defintion Bekämpfung (End)Gegner | 01-Planung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 0 | beendet
13 | Defintion Storys | 01-Planung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0 | beendet
47 | Definition "Game Over" | 01-Planung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 0 | beendet
18 | Websitenaufbau Definition | 01-Planung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0 | beendet
22 | Arbeitspakete definieren/Terminieren | 01-Planung | Aktivität |  | PS | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 3 | beendet
5 | Website Aufbau GROB | 01-Planung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-03 | 2020-07-05 | 2 | beendet
20 | Termine/Meilnesteine | 01-Planung | Aktivität |  | PS | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 1 | beendet
37 | GANTT Plan fertigstellung | 01-Planung | Aktivität |  | PS | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 1 | beendet
33 | Vorbereitung | 02-Vorbereitung |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-11 |  | in Arbeit
1 | Beschaffung/Zugang Tools | 02-Vorbereitung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 0 | beendet
3 | Einarbeitung Programmiersprachen | 02-Vorbereitung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-05 | 2020-07-11 | 6 | beendet
6 | Lizenzen klären | 02-Vorbereitung | Aktivität |  | PS | 2020-07-09 | 2020-07-11 | 2 | in Arbeit
7 | Struktur Website | 02-Vorbereitung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 0 | beendet
51 | XAMPP informieren & einrichten | 02-Vorbereitung | Aktivität |  | PS | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 0 | klären
54 | Markdown Einarbeitung | 02-Vorbereitung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 0 | beendet
21 | Zugang GitHub | 02-Vorbereitung | Aktivität |  | MN;PS;Brändle | 2020-07-06 | 2020-07-11 | 5 | beendet
50 | GIMP & weitere Tools für Retro Look | 02-Vorbereitung | Aktivität |  | MN | 2020-07-06 | 2020-07-11 | 5 | beendet
| Dokument mit hilfreichen Links | 02-Vorbereitung | Arbeitspaket |  | MN | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 1 | beendet
49 | Spielprozess definieren | 02-Vorbereitung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 0 | beendet
| Dokument verlinkungen Tonspuren | 02-Vorbereitung | Arbeitspaket |  | MN | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 1 | beendet
30 | Dokumentation der Umsetzung | 02-Vorbereitung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 0 | beendet
54 | GitHub vorbereiten - Dateien/Branches | 02-Vorbereitung | Aktivität |  | PS | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 0 | beendet
32 | Umsetzung | 03-Umsetzung |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-08-22 |  | in Arbeit
| Charakterauswahl - Darstellung Eigenschaften | 03-Umsetzung | Arbeitspaket | 15 | MN | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 1 | entfällt
| Story Sequenz Intro - Hülse einbauen | 03-Umsetzung | Arbeitspaket | 15 | PS | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 1 | entfällt
41 | Figuren |  |  |  | MN;PS | 2020-07-13 | 2020-07-25 | 12 | beendet
14 | Charakter - Haval | 03-Umsetzung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-13 | 2020-07-18 | 5 | beendet
14.01 | Visuelle Darstellung - Figur | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN | 2020-07-15 | 2020-07-22 | 7 | beendet
14.02 | Bewegung (tempo,springen,links, rechts) | 03-Umsetzung | Arbeitspaket | 14 | PS | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 2 | beendet
43 | Logik Gegner | 03-Umsetzung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-20 | 2020-07-25 | 5 | beendet
43.01 | Bewegung (tempo,von rechts nach links) | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | PS | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 2 | beendet
43.02 | Bekämpfung (draufspringen, verschwinden) | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN | 2020-07-22 | 2020-07-25 | 3 | beendet
43.04 | visuelle Darstellung - Figur Polizei | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN;PS | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 2 | beendet
42 | Spielwelten |  |  |  | MN;PS | 2020-07-15 |  | -44027 | in Arbeit
| Level 1 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-01 | 17 | beendet
55 | grafische Darstellung | 03-Umsetzung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-15 | 2020-07-25 | 10 | beendet
55.01 | Visuelle Darstellung - Hitnergrund (Tiles) | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN | 2020-07-15 | 2020-07-25 | 10 | beendet
44 | Logik Punkte | 03-Umsetzung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-27 | 2020-08-01 | 5 | offen
44.01 | Visuelle Darstellung - Symbole | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 1 | beendet
44.02 | sammeln, verschwinden | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN;PS | 2020-07-29 | 2020-08-01 | 3 | beendet
44.03 | Punktezähler | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | PS | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 2 | beendet
44.04 | verteilung in Spielwelten | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN;PS | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 2 | in Arbeit
48 | Logik "Game Over" | 03-Umsetzung | Aktivität | 47 | MN | 2020-08-13 | 2020-08-15 | 2 | beendet
48.01 | visuelle Darstellung Pop-Up | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN | 2020-08-13 | 2020-08-15 | 2 | beendet
48.02 | Retry+Menü | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN | 2020-08-13 | 2020-08-15 | 2 | beendet
8 | Design Website CSS | 03-Umsetzung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-08-16 | 2020-08-18 | 2 | offen
8.01 | Visuelle Darstellung Deckblatt | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN;PS | 2020-08-16 | 2020-08-18 | 2 | beendet
8.02 | Visuelle Darstellung Menü | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN;PS | 2020-08-16 | 2020-08-18 | 2 | beendet
8.03 | Buttons | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN;PS | 2020-08-16 | 2020-08-18 | 2 | in Arbeit
8.04 | Musik an/aus | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN;PS | 2020-08-16 | 2020-08-18 | 2 | in Arbeit
52 | Tonspuren zur Verfügung stellen/integrieren | 03-Umsetzung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-08-20 | 2020-08-22 | 2 | in Arbeit
52.02 | während Gaming | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN;PS | 2020-08-20 | 2020-08-22 | 2 | in Arbeit
52.03 | Game Over bzw. Ende des Spiels | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN;PS | 2020-08-20 | 2020-08-22 | 2 | in Arbeit
52.04 | Menü Musik | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN;PS | 2020-08-20 | 2020-08-22 | 2 | in Arbeit
19 | Impressum/Datenschutz | 03-Umsetzung | Aktivität |  | PS | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 2 | beendet
31 | Readme.txt + Pitch Slide | 03-Umsetzung | Aktivität |  | MN;PS | 2020-07-13 | 2020-09-07 | 56 | offen
16 | OPTIONAL Umsetzung II (Charaktere) | 03-Umsetzung |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-07 |  | offen
| Level 2 (Kopie Lvl.1) | [6 empty] | 0 | optional
55 | grafische Darstellung | 03-Umsetzung | Aktivität |  | MN;PS |  |  | 0 | optional
55.01 | Visuelle Darstellung - Hitnergrund (Tiles) | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN |  |  | 0 | optional
53 | Schwierigkeitsgrad |  |  |  | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
53.01 | mehr Gegner | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | PS |  |  | 0 | entfällt
| Level Endgegner | [6 empty] | 0 | entfällt
46 | Logik Endgegner - Schaden/Anzahl | 03-Umsetzung | Aktivität |  | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
46.01 | Bewegung (springen,rechts, links) | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | PS |  |  | 0 | entfällt
46.02 | Bekämpfung (3xdraufspringen, verschwinden) | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
46.04 | visuelle Darstellung - Endgegner | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN |  |  | 0 | entfällt
45 | Logik Items | 03-Umsetzung | Aktivität |  | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
45.01 | Visuelle Darstellung - Symbole | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN |  |  | 0 | entfällt
45.02 | sammeln, verschwinden, tempo, leben | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
45.03 | verteilung in Spielwelten | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | PS |  |  | 0 | entfällt
14 | Charakter - Haval | 03-Umsetzung | Aktivität |  | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
14.03 | Leben | 03-Umsetzung | Arbeitspaket | 14 | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
43 | Logik Gegner | 03-Umsetzung | Aktivität |  | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
43.03 | Schaden (Abzug Charakter leben) | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
53 | Schwierigkeitsgrad |  |  |  | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
53.02 | mehr Schaden | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN |  |  | 0 | entfällt
46 | Logik Endgegner - Schaden/Anzahl | 03-Umsetzung | Aktivität |  | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
46.03 | Schaden (Abzug Charakterleben, max. 2 mal) | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
48 | Logik "Game Over" | 03-Umsetzung | Aktivität | 47 | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
48.03 | Logik: Charakter Leben = 0 | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
23 | Umsetzung Charaktere | 03-Umsetzung | Aktivität | 15 | MN;PS |  |  |  | entfällt
23.01 | Farid | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | PS |  |  | 0 | entfällt
| Charaktereigenschaften - visuelle Darstellung | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | PS |  |  | 0 | entfällt
| Punkte - visuelle Darstellung | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | PS |  |  | 0 | entfällt
| Punkte - Tonspur | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | PS |  |  | 0 | entfällt
23.02 | Petra | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
| Charaktereigenschaften - visuelle Darstellung | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | PS |  |  | 0 | entfällt
| Punkte - visuelle Darstellung | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | PS |  |  | 0 | entfällt
| Punkte - Tonspur | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | PS |  |  | 0 | entfällt
52 | Tonspuren zur Verfügung stellen/integrieren | 03-Umsetzung | Aktivität |  | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
52.01 | Charakterauswahl | 03-Umsetzung | Arbeitspaket |  | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
24 | Umsetzung Spielwelten | 03-Umsetzung | Aktivität | 42 | MN |  |  | 0 | entfällt
26 | Umsetzung (End-)Gegner | 03-Umsetzung | Aktivität | 46 | MN;PS |  |  | 0 | entfällt
27 | Umsetzung Sequenzen Storys | 03-Umsetzung | Aktivität | 15.03 | PS |  |  | 0 | entfällt
35 | Abgabe | 04-Abgabe |  |  |  | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | offen
28 | Abgabe/Bereitstellung | 04-Abgabe | Aktivität |  | MN;PS | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0 | offen
29 | Studienarbeit Abnahme | 04-Abgabe | Aktivität |  | MN;PS | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | offen