## GANTT
Vorgang |  | Start | Ende | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11
Planung | Phase | 2020-07-03 | 2020-07-06
Definition Anforderungsprofil | Aktivität | 2020-07-03 | 2020-07-03
PSP erstellen | Aktivität | 2020-07-03 | 2020-07-06
Definition Charakter | Aktivität | 2020-07-03 | 2020-07-03
Definition Spielwelten | Aktivität | 2020-07-03 | 2020-07-03
Definition Level | Aktivität | 2020-07-03 | 2020-07-03
Definition (End-)Gegner | Aktivität | 2020-07-03 | 2020-07-03
Defintion Bekämpfung (End)Gegner | Aktivität | 2020-07-06 | 2020-07-06
Defintion Storys | Aktivität | 2020-07-03 | 2020-07-03
Definition "Game Over" | Aktivität | 2020-07-06 | 2020-07-06
Websitenaufbau Definition | Aktivität | 2020-07-03 | 2020-07-03
Arbeitspakete definieren/Terminieren | Aktivität | 2020-07-03 | 2020-07-06
Website Aufbau GROB | Aktivität | 2020-07-03 | 2020-07-05
Termine/Meilnesteine | Aktivität | 2020-07-05 | 2020-07-06
GANTT Plan fertigstellung | Aktivität | 2020-07-05 | 2020-07-06
Vorbereitung | Phase | 2020-07-05 | 2020-07-11
Beschaffung/Zugang Tools | Aktivität | 2020-07-05 | 2020-07-05
Einarbeitung Programmiersprachen | Aktivität | 2020-07-05 | 2020-07-11
Lizenzen klären | Aktivität | 2020-07-09 | 2020-07-11
Struktur Website | Aktivität | 2020-07-05 | 2020-07-05
XAMPP informieren & einrichten | Aktivität | 2020-07-10 | 2020-07-10
Markdown Einarbeitung | Aktivität | 2020-07-10 | 2020-07-10
Zugang GitHub | Aktivität | 2020-07-06 | 2020-07-11
GIMP & weitere Tools für Retro Look | Aktivität | 2020-07-06 | 2020-07-11
Spielprozess definieren | Aktivität | 2020-07-06 | 2020-07-06
Dokumentation der Umsetzung | Aktivität | 2020-07-10 | 2020-07-10
GitHub vorbereiten - Dateien/Branches | Aktivität | 2020-07-11 | 2020-07-11
Umsetzung | Phase | 2020-07-13 | 2020-08-22
Figuren | Meilenstein | 2020-07-13 | 2020-07-25
Charakter - Haval | Aktivität | 2020-07-13 | 2020-07-18
Logik Gegner | Aktivität | 2020-07-20 | 2020-07-25
Level 1 | Meilenstein | 2020-07-27 | 2020-08-01
grafische Darstellung | Aktivität | 2020-07-27 | 2020-07-28
Logik Punkte | Aktivität | 2020-07-27 | 2020-08-01
Level 2 | Meilenstein | 2020-08-03 | 2020-08-04
grafische Darstellung | Aktivität | 2020-08-03 | 2020-08-04
Schwierigkeitsgrad | Aktivität | 2020-08-03 | 2020-08-04
Level Endgegner | Meilenstein | 2020-08-05 | 2020-08-12
Logik Endgegner - Schaden/Anzahl | Aktivität | 2020-08-05 | 2020-08-12
Logik "Game Over" | Aktivität | 2020-08-13 | 2020-08-15
Design Website CSS | Aktivität | 2020-08-16 | 2020-08-18
Tonspuren zur Verfügung stellen/integrieren | Aktivität | 2020-08-20 | 2020-08-22
Impressum/Datenschutz | Aktivität | 2020-08-23 | 2020-08-25
Readme.txt + Pitch Slide | Aktivität | 2020-07-13 | 2020-09-07
OPTIONAL Umsetzung II (Charaktere) | Phase | 2020-08-25 | 2020-09-07
Logik Items | Aktivität | 2020-08-25 | 2020-09-07
Charakter - Haval | Aktivität | 2020-08-25 | 2020-09-07
Logik Gegner | Aktivität | 2020-08-25 | 2020-09-07
Schwierigkeitsgrad | Aktivität | 2020-08-25 | 2020-09-07
Logik Endgegner - Schaden/Anzahl | Aktivität | 2020-08-25 | 2020-09-07
Logik "Game Over" | Aktivität | 2020-08-25 | 2020-09-07
Umsetzung Charaktere | Aktivität | 2020-08-25 | 2020-09-07
Tonspuren zur Verfügung stellen/integrieren | Aktivität | 2020-08-25 | 2020-09-07
Abgabe | Phase | 2020-09-08 | 2020-09-10
Abgabe/Bereitstellung | Meilenstein | 2020-09-08 | 2020-09-08
Studienarbeit Abnahme | Meilenstein | 2020-09-10 | 2020-09-10

## PSP
Vorgang | Phase | Typ | Verantwortlich | Start | Ende
Planung | 01-Planung |  |  | 2020-07-03 | 2020-07-06
Definition Anforderungsprofil | 01-Planung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-03 | 2020-07-03
PSP erstellen | 01-Planung | Aktivität | PS | 2020-07-03 | 2020-07-06
Definition Charakter | 01-Planung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-03 | 2020-07-03
Definition Spielwelten | 01-Planung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-03 | 2020-07-03
Definition Level | 01-Planung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-03 | 2020-07-03
Definition (End-)Gegner | 01-Planung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-03 | 2020-07-03
Defintion Bekämpfung (End)Gegner | 01-Planung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-06 | 2020-07-06
Defintion Storys | 01-Planung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-03 | 2020-07-03
Definition "Game Over" | 01-Planung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-06 | 2020-07-06
Websitenaufbau Definition | 01-Planung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-03 | 2020-07-03
Arbeitspakete definieren/Terminieren | 01-Planung | Aktivität | PS | 2020-07-03 | 2020-07-06
Website Aufbau GROB | 01-Planung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-03 | 2020-07-05
Termine/Meilnesteine | 01-Planung | Aktivität | PS | 2020-07-05 | 2020-07-06
GANTT Plan fertigstellung | 01-Planung | Aktivität | PS | 2020-07-05 | 2020-07-06
Vorbereitung | 02-Vorbereitung |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-11
Beschaffung/Zugang Tools | 02-Vorbereitung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-05 | 2020-07-05
Einarbeitung Programmiersprachen | 02-Vorbereitung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-05 | 2020-07-11
Lizenzen klären | 02-Vorbereitung | Aktivität | PS | 2020-07-09 | 2020-07-11
Struktur Website | 02-Vorbereitung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-05 | 2020-07-05
XAMPP informieren & einrichten | 02-Vorbereitung | Aktivität | PS | 2020-07-10 | 2020-07-10
Markdown Einarbeitung | 02-Vorbereitung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-10 | 2020-07-10
Zugang GitHub | 02-Vorbereitung | Aktivität | MN;PS;Brändle | 2020-07-06 | 2020-07-11
GIMP & weitere Tools für Retro Look | 02-Vorbereitung | Aktivität | MN | 2020-07-06 | 2020-07-11
Spielprozess definieren | 02-Vorbereitung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-06 | 2020-07-06
Dokumentation der Umsetzung | 02-Vorbereitung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-10 | 2020-07-10
GitHub vorbereiten - Dateien/Branches | 02-Vorbereitung | Aktivität | PS | 2020-07-11 | 2020-07-11
Umsetzung | 03-Umsetzung |  |  | 2020-07-13 | 2020-08-22
Figuren |  |  | MN;PS | 2020-07-13 | 2020-07-25
Charakter - Haval | 03-Umsetzung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-13 | 2020-07-18
Logik Gegner | 03-Umsetzung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-20 | 2020-07-25
Spielwelten |  |  | MN;PS | 2020-07-27
Level 1 |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-01
grafische Darstellung | 03-Umsetzung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-27 | 2020-07-28
Logik Punkte | 03-Umsetzung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-27 | 2020-08-01
Level 2 (Kopie Lvl.1) |  |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-04
grafische Darstellung | 03-Umsetzung | Aktivität | MN;PS | 2020-08-03 | 2020-08-04
Schwierigkeitsgrad |  |  | MN;PS | 2020-08-03 | 2020-08-04
Level Endgegner |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-12
Logik Endgegner - Schaden/Anzahl | 03-Umsetzung | Aktivität | MN;PS | 2020-08-05 | 2020-08-12
Logik "Game Over" | 03-Umsetzung | Aktivität | MN;PS | 2020-08-13 | 2020-08-15
Design Website CSS | 03-Umsetzung | Aktivität | MN;PS | 2020-08-16 | 2020-08-18
Tonspuren zur Verfügung stellen/integrieren | 03-Umsetzung | Aktivität | MN;PS | 2020-08-20 | 2020-08-22
Impressum/Datenschutz | 03-Umsetzung | Aktivität | PS | 2020-08-23 | 2020-08-25
Readme.txt + Pitch Slide | 03-Umsetzung | Aktivität | MN;PS | 2020-07-13 | 2020-09-07
OPTIONAL Umsetzung II (Charaktere) | 03-Umsetzung |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-07
Logik Items | 03-Umsetzung | Aktivität | MN;PS
Charakter - Haval | 03-Umsetzung | Aktivität | MN;PS
Logik Gegner | 03-Umsetzung | Aktivität | MN;PS
Schwierigkeitsgrad |  |  | MN;PS
Logik Endgegner - Schaden/Anzahl | 03-Umsetzung | Aktivität | MN;PS
Logik "Game Over" | 03-Umsetzung | Aktivität | MN;PS
Umsetzung Charaktere | 03-Umsetzung | Aktivität | MN;PS
Tonspuren zur Verfügung stellen/integrieren | 03-Umsetzung | Aktivität | MN;PS
Abgabe | 04-Abgabe |  |  | 2020-09-08 | 2020-09-10
Abgabe/Bereitstellung | 04-Abgabe | Aktivität | MN;PS | 2020-09-08 | 2020-09-08
Studienarbeit Abnahme | 04-Abgabe | Aktivität | MN;PS | 2020-09-10 | 2020-09-10